海南省中小学教师培训工作领导小组办公室文件

琼师训〔2020〕3号

海南省中小学教师培训工作领导小组办公室

“国培计划（2019）”——海南省乡村小学教师学力提升集中培训的实施通知

各市、县、自治县教育（教科）局，洋浦经济开发区社会发展局，各市(县)培训机构：

经公开招标评审，确认“国培计划（2019）”——海南省乡村小学教师学力提升集中培训项目的实施机构为海南广播电视大学，海南省教育研究培训院为该项目的管理机构。根据《教育部教师工作司关于做好疫情防控期间教师培训工作的通知》（教师司函〔2020〕4号）精神，结合各市县教师培训工作实际需要，统筹兼顾国培、省培、市县培训项目的实施，助力我省义务教育质量提质工程，现决定启动“国培计划（2019）”——海南省乡村小学教师学力提升集中培训项目，有关事宜通知如下：

一、培训目标

采取网络研修与集中培训相结合的方式，对我省360名小学乡村教师开展包括“学习能力、教学能力和学历提升”内容的培训。使参训乡村教师在学科教学技能、课堂教学诊断及管理和乡村特色课程建设等方面的素养和能力一定的提高，同时通过学历教育有关课程的线上辅导，助力有需要的教师顺利完成学历课程。

二、实施安排

（一）培训对象

我省乡村小学教师360名，含国家开放大学（海南）本科在读的国培教师。具体名额分配见（附件1）

（二）培训时间和地点

本次培训分两个阶段：

第一阶段——对360名学员实施120学时的线上网络研修

培训时间：4月1日-6月20日。

学员使用个人学分账号登录好师社区（https://my.hnjs.org）参加学习；国家开放大学（海南）本科在读的学员使用本人国开学号登录国开学习网（http://www.ouchn.cn）参加学习。

线上培训课程见（附件3）。

第二阶段——对360名学员分四次实施5天的集中培训（专题讲座+驻校研修）

培训时间：

1班（5月26日——30日）、2班（6月2日——6日）

培训地点：海口 住宿地点：海口阳光世纪酒店

3班（6月9日——13日）、4班（6月16日——20日）

培训地点：琼中 住宿地点：到时见具体通知

说明：如果因受到不可抗力疫情影响，导致无法开展集中培训和驻校研修，实施机构将以课堂直播的形式替代集中培训和驻校研修。

（三）课程安排

详见附件3。

三、组织管理

海南广播电视大学为该项目实施单位，项目实施领导小组由温强校长任组长，张君玉副校长任副组长，继续教育学院为项目执行部门。

1.管理团队

周伟院长、黄静副院长

谢东（项目负责人）

张海中（网络研修平台负责人）

2.工作团队

胡颖、陈琴、左慧、林羽、周运科、

王桥、李彦霖、吴韧、管惠玲、张丹枫

四、培训经费

1.参训学员培训期间的师资、食宿、资料，以及参训期间的交通等培训费由项目中标承办机构负责，从海南省2019年国培专项经费列支。

2.学员往返单位与培训点间的交通等差旅费从市县教师培训经费列支或回所在单位报销。

五、有关要求

1.请各市县（区）培训机构及省厅直属学校按要求选送人员，于2020年3月28日前将参训人员信息汇总表（附件2）发到实施单位邮箱：gphndd@163.com

2.为方便联系和交流，请同时要求学员扫描文件所附二维码加入本次研修的微信群组， 群名称：国培计划（2019）海南省乡村小学教师学力提升集中培训班级群（注意要提醒学员按参训班级加入对应的班级群，研修期间重要通知公告及学习资料均会由此群发布，并将个人的昵称修改为：“市县+姓名”）。

六、我省及海南广播电视大学项目联系人、联系方式：

省项目办联系人：彭老师，0898-36652770；

海南广播电视大学项目组联系人：

谢东老师，联系电话：66224714，13518808919

班主任管惠玲老师，联系电话：13098987131

附件：

1.培训名额分配表

2.参训人员信息汇总表

3.培训课程安排表

附件.docx

海南省中小学教师培训工作领导小组办公室

2020年3月18日