

1. **海南京海阳光教育科技有限公司**
2. **2020年9月**

2020年三亚市中小学幼儿园教师

继续教育学分补修项目

实施方案

京海阳光教育

1. **海南京海阳光教育科技有限公司**
2. **2020年6月**

**2020年三亚市中小学幼儿园教师继续教育学分补修项目实施方案**

### 为了进一步做好继续教育工作，切实加强继续教育管理，助力2014-2019年三亚市学分未达标教师通过考核、获得学分、提升自我，通过全面提高参训教师职业道德素养、信息技术应用能力、心理健康水平、教育教学水平，加强三亚市教师队伍建设，根据三亚市特定补分对象的实际需求，特制定本实施方案。

**一、指导思想**

### 贯彻落实海南省教育厅关于印发《海南省中小学教师培训学分管理实施办法》通知(琼教师[2017]134 号)等有关文件精神，加强三亚市教师继续教育管理；

### 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》[(2018)4号]等文件精神，促进新时代教师队伍建设，加强教师的师德素养和专业能力；

### 根据《教育信息化2.0行动计划》文件精神，提高教师的信息化课堂教学能力及教育教学水平，促进信息技术应用于教育教学深度融合，真正实现教学方式、学习方式的变革与创新，从而促使三亚市教师队伍的整体发展。

**二、培训目标**

### 本次培训设置“师德师风、心理学习、现代信息技术”等模块内容，旨在加强教师师德师风建设，提高教师职业道德素养，进一步提高其爱岗敬业精神；加强教师心理健康建设，引导教师培育健康的“积极心态”“阳光心态”；加强教师信息化教学基本功，促进课堂教学水平的提高，以全面提升教师素养为导向，促进受训教师的专业成长，成为新时代四有好教师，更好地应对疫情、信息化教学、互联网+教育带来的教育变革。

**三、培训对象**

### 2014-2019年学分未达到合格标准的中小学及幼儿园教师（包括民办学校幼儿园教师）由三亚市教育研究培训院统筹分批安排培训，具体名单见附件一（以实际签到人数为准）。

**四、培训时间**

2020年9月25日-11月30日，分2期，每期6天，（第一期培训时间为9月25日、26日、27日，10月16日、17日、18日；第二期培训时间为10月23日、24日、25日、30日、31日，11月1日）。

**五、培训地点**

### 三亚市教育研究培训院一楼报告厅

**六、培训内容**

### 师德师风、教育教学小策略以及教育信息化应用等。本次培训通过专题讲座、对话交流、案例分析、实践操作等方式，为三亚市中小学幼儿园教师提供专业化、系统化、科学化的培训安排。具体培训内容见附件二。

**七、培训形式**

### 本次培训，采用集中面授，以专题讲座、对话交流、学术沙龙等方式结合进行培训。遴选省内在各培训主题领域内有较深造诣的一线教师或高校教授授课。

**八、培训考核**

### 严格考勤签到制度，每集中培训1天记8学时、1学分；每个专题后上传一篇学习反思（300字以上），本项目培训满分6分，48学时。

**九、组织管理**

### 为规范管理，加强统筹领导，海南京海阳光教育科技有限公司联合三亚市教育研究培训院成立项目工作组，全面协调安排培训工作。按照培训要求，落实培训内容安排与教学指导，制定培训管理办法。为明确职责，保障工作有序开展，海南京海阳光教育科技有限公司与三亚市教育研究培训院的分工如下：

### 1.三亚市教育研究培训院

### (1)制定并下发政策通知文件，统筹部署、沟通协调相关单位和部门做好项目的管理工作；

### (2)负责选派参训学员，做好学员的审核登记，安排学员在商定的时间参与培训；

### (3)协助海南京海阳光教育科技有限公司做好研修班的管理督促工作，学员不得出现无故缺席或迟到早退的现象，保证教学工作的顺利完成；

### (4)做好项目总结评估工作。

### 2.海南京海阳光教育科技有限公司

**（一）组织管理：**

### (1)根据项目需求，研究制定研修项目实施方案，确保研修方案满足需求，切实可行；

### (2)负责整合研修资源，组织专家团队、确定研修基地，安排课程、组织经验交流等研修工作；

### (3)负责培训班开班仪式和结业典礼的筹备工作，负责研修期间组织日常事务，以及协调参训学员培训等工作；

### (4)统筹控制研修过程，做好过程监控，建立学员考勤制度，由班主任负责学员考勤，确保参训学员顺利完成研修学习；

### (5)保证研修的顺利进行，配备2-3名热心服务、具有多年研修管理经验的专业教师担任班主任，全程跟班服务，及时了解和反馈参训学员的学习和生活情况；

### (6)做好学员考核；

### (7)研修结束提交给相关研修过程中的生成性资料。

（二）制度保障

### 京海阳光教育下设项目协同管理团队，负责培训过程中的项目实施管理、课程配置、教务管理、教学支持、技术支持、质量监控、后勤保障和安全管理等工作。

### 为落实责任，制定和完善项目安全、经费和教学规范等日常管理制度，形成项目组织、实施、验收、评价的全程管理机制。严格执行项目实施程序，按照相关规定落实项目责任人制，确保实现项目质量、进度和项目目标。

1. 后勤保障

1.基础条件保障

### 京海阳光教育保障项目开展所需要的基本条件，包括会场、资料准备、医疗等。

### 会场方面，挑选条件良好的院校或者具有承担大型会议能力的会议场所开展教学。学习教室干净整洁，通风透气，可以根据气温调节温度，教室内教学设施齐全，运行良好；

### 资料准备方面，精心编制学员研修手册、学员参会证、报到表、签到表、笔、日记本及其他学习辅导资料等；

### 医疗方面提供必备的药品及医疗服务支持，全程配备专车服务学员需求，为项目的顺利进行提供良好的医疗保障。

### 2.安全保障

### 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行各项安全制度规程和应急措施，在项目执行的每一个环节上均加强安全预防和保障措施，确保“训前有方案，行前有备案，应急有预案”。以下简单介绍主要的安全措施：

### 安全教育：开班前及执行过程中，对学员进行安全教育，强调学习纪律制度。

### 安全提醒：时刻不忘对学员的安全进行温馨提示，活动期间通过安全协议、研修手册、车载安全视频等手段，全方位、不间断的对学员进行安全提示并要求学员做好相关的防护措施。

### 健康指导：与学员沟通身体状况，了解学员医疗档案，根据学员档案中的疾病既往史、过敏史提示，以及学员年龄、地域特点，天气情况，健康环境特点，对学员进行健康指导。

### 应急预案：行前做好人身安全、餐饮安全、交通安全、突发情况、特殊天气情况等方面的安全预案，随班班主任24小时开机，随时观察、了解学员身体状况、精神状态和安全情况，学员出现身体不适或意外伤害时，及时按照预案开展科学救助。

**十、经费保障**

### 按三亚市教育局项目采购中标金额以参训实际结算。

**附件二：**

2020年三亚市中小学幼儿园教师继续教育学分补修项目课程表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | | | **课程或活动** |
| 第一天  9月25日 | 上午 | 7：30-8:00 | **学员报到** |
| 8:00-8:30 | **开班典礼** |
| 8:30-12:00 | **教育成长分享** |
| 下午 | 2:30-5:30 | **教师继续教育的幸福之路** |
| 第二天  9月26日 | 上午 | 8:30-12:00 | **单元教学设计** |
| 下午 | 2:30-5:30 | **教师心理调整** |
| 第三天  9月27日 | 上午 | 8:30-12:00 | **人工智能时代，未来教师修行记** |
| 下午 | 2:30-5:30 | **教师的语言艺术** |
| 第四天  10月16日 | 上午 | 8:30-12:00 | **手机APP WPS的应用** |
| 下午 | 2:30-5:30 | **数字化学习力与教师信息素养** |
| 第五天  10月17日 | 上午 | 8:30-12:00 | **教师专业发展之路** |
| 下午 | 2:30-5:30 | **课堂教学管理与学生评价** |
| 第六天  10月18日 | 上午 | 8:30-12:00 | **信息化时代下班级管理技能** |
| 下午 | 2:30-5:30 | **教师专业档案管理的信息技能** |
| **结业仪式** | | | |

京海阳光教育



京海华采

博学专长

创优品质

服务至善