2020年三亚市中小学幼儿园骨干教师信息技术应用能力

提升工程2.0培训实施方案

为贯彻落实海南省教育厅关于《海南省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施工作规划（2020-2022年）》及《海南省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0校本应用考核实施意见》的有关文件规定，按时完成我市整校推进教育信息化2.0行动计划，使我市广大教师普遍提高教育信息化水平，顺利通过国家教育部、省教育厅对我市整校推进信息技术应用能力提升2.0测评与考核，我院决定举行2020年度全市中小学幼儿园教师信息技术应用能力提升2.0培训项目实施方案。

# 一、培训目标

1.深化教师对信息技术的理解，提高自觉运用信息技术的意识

通过培训，使教师掌握信息技术的原理、方法与技能，深化教师对信息技术的理解，提高教师自觉运用信息技术的意识，促使教师在课堂教学与自主发展中，体会到运用信息技术的成就与乐趣，帮助教师逐步养成借助信息技术优化课堂教学和终身学习的良好习惯。

2.提高教师教育教学与信息技术应用深度融合的能力

通过培训，提高教师将教育教学与信息技术应用深度融合的能力，促进教师将信息技术融入日常的教育教学工作中，能够利用信息技术有效解决所任教学科中出现的教育教学问题，并能利用信息技术结合本校（园）教育教学实际进行教学分析和教学反思，提高教学质量，优化教育行为。

3.推动建立实践研修常态化机制

通过培训，在提升教师信息技术应用能力的同时实现培训落地，促进学科课程与信息技术的有效整合，提高教师的教育教学水平，优化教育资源。同时，以本次研修为契机，带动建立实践研修常态化运行机制，尝试逐步构建信息化环境下的学习共同体，帮助教师实现专业成长。

4.构建本地教学资源库，实现资源共享

通过培训，鼓励参训教师积极参与各类实践研修活动，建立“基础——内化——提升”三级资源再生路线，逐步形成以参训教师实践研修成果为主要内容的本地化、原创型、鲜活型的教育教学资源库，推广优秀研修、教学成果，实现优质资源共享，为建立常态化教师资源库奠定基础。

# 二、培训对象

三亚市中小学及幼儿园校、园领导，教研主任、骨干教师等2000人。

# 三、培训时间及地点

# （一）“培训管理团队”集中培训时间及地点：

# （具体时间等待通知）

# （二）教师线下集中培训时间及地点：

# （具体时间等待通知）

# （三）参训教师网络研修培训时间：2021年1月20日—2021年3月31日。

# 四、培训方式

本次培训结合教师的学习规律，以校本为基础，依托“个人空间——工作坊——研修社区”一体化的网络研修体系，采用集中面授与网络研修相结合、线上学习与线下实践相结合、主题研修与自主选学相结合、专家引领与团队协作相结合、行动研究与成果评价相结合的混合式培训模式，围绕参训教师的实际教学工作需求，实现边学习、边实践、边提升的效果。

（一）预设课程学习

预设课程学习分为四个类别两大系列。四个类别课程包括技术素养类、综合类、专题类、教师专业发展类课程，两大系列包括信息技术优化课堂教学和信息技术改变教学方式。课程都来源于专家开发课程和国培生成性资源课程。

（二）校本研修

校本研修是在教研组或工作坊的组织下，针对团队成员的具体需求和特点，由工作坊主持人确定统一的研修主题，用“线下活动——线上呈现”的方式，把课程学习的知识在教学过程中进行应用和实践，通过团队协作，共同完成研修任务。

校本研修开展的过程如下：

（1）教师工作坊的组建：本次培训以学科为单位建立教师工作坊，每个工作坊指定1名工作坊主持人（骨干教研员），如本学科人数较多，适当增加了本学科教师工作坊的数量，视实际情况而定。

（2）研修主题的确定：工作坊主持人根据学科特点，尊重工作坊成员的特点和具体需求，选择平台提供的规划主题作为本坊的研修主题，也可以自行设定研修主题（自定主题需要辅导教师审核），研修活动的设计要符合平台对活动的四个环节要求。

（3）研修活动的组织：研修活动开展的原则是“线下线上相结合”，线下实践，线下成果提交后线上讨论，并由工作坊主持人进行批阅、推优，认定组员的研修任务，提供终结性考核数据。

（三）区域研修

研修社区与校本研修结合承载着“区域教育发展、学校发展、教师发展”的使命，研修社区要为“三个发展”提供及时、有效的资源，成为学校和教师发展的“智库”。社区研修是对校本研修成果的汇总、推优、评价和讨论。为参训教师提供与全国同行交流的机会，学习借鉴各地先进的研修成果。

# 五、培训内容

- 1.培训管理团队集中培训内容安排

参训学员200人，本次培训管理者集中培训主要内容包括：开班、项目相关事宜介绍、各角色平台操作讲解、诊断测评说明等，解决教师在研修中存在的问题，深化研修成果，跟踪项目效果，挖掘研修过程的需求反馈，不断优化研修工作。具体内容如下（内容为拟定，可根据实际需求调整）：

| 日期 | 时间 | 专题 | 授课教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 上午 8:00-8:30 | 学员报到 | 教师教育网项目组 |  |
|  | 上午8:30-9:00 | 开班仪式 |  |  |
|  | 上午9:00-12:00 | 中小学信息技术应用能力提升工程2.0政策解读以及能力点解读 | 教师教育网特邀专家 |  |
|  | 下午 15:00-18:00 | 信息技术与学科融合 | 教师教育网特邀专家 |  |
| 第二天 | 上午8:30-11:30 | 移动APP的教学应用 | 教师教育网特邀专家 |  |
|  | 下午 14:30-17:30 | 数字时代教师必备技能 | 教师教育网特邀专家 |  |
|  | 下午 17:30-18:00 | 1.项目实施方案解读 2.网络研修与测评平台功能与操作步骤 | 教师教育网项目组 |  |
|  | 下午18:00-18:30 | 离会 |  |  |

- 2.学员网络研修课程安排（40学时）

本次培训以40学时远程培训与在岗研修相结合的方式进行，教师网为每个学科的参训学员提供2个课程套餐，每个套餐不少于规定学时2倍的课程资源供学员自主选学，其中实践性课程占总课程学时50%以上。学员根据诊断测评结果，从套餐中选学40学时，即可完成研修任务。为了更好的促进学用结合，课程内容列表中还提供了校本研修活动，供参考选学。

培训内容以小学语文学科为例，详见附件：以小学语文学科为例。

- 3.实践研修活动

本次培训以学习网络研修预设课程为基础，以提高教师教育教学与信息技术应用深度融合的能力、促进教师将信息技术融入日常的教育教学工作中，能够利用信息技术有效解决所任教学科中出现的教育教学问题，并能利用信息技术结合教育教学实际进行教学分析和教学反思，优化课堂教学为最终目标。中国教师教育网在提供网络课程资源的同时，还结合研修主题、课程内容设置了不同类型、不同主题的实践研修活动，供工作坊主持人参考和借鉴。

活动主题包括：备课磨课、创新课程研究、基于信息技术应用的微课题研究、微课的设计与制作、教育教学软件制作、数字故事制作。通过这些研修活动的设计与开展，旨在帮助参训教师将网络课程学习内容与教学实践紧密结合，能够将信息技术理论知识切实应用于教学实践。届时工作坊主持人可根据实际情况进行调整或修改，也可自拟主题。

各坊坊主组织本坊学员根据要求线下实践活动，然后将实践活动成果提交至网络研修平台。

- 线下集中培训活动

参训学员1800人，开展线下集中培训时间2天，将组织在省内外有影响力的教育管理专家、信息技术专家、名优校长、教育教学名师，紧紧围绕培训主题，结合骨干教师工作实际，采用专题讲座、案例分析、经验交流、互动研讨等方式，帮助学员掌握教育信息化2.0行动计划及整校推进方案和测评方案，大幅提高学员的教育技术素养和信息化水平。有效加强培训针对性、发展性，提高学员参与性、实践性，力求融入新成果，反映新进展。课程安排表如下（内容为拟定，可根据实际需求调整）：

| 日期 | 时间 | 专题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 上午 7:40-8:30 | 学员报到 |  |
|  | 上午8:30-9:00 | 开班仪式 |  |
|  | 上午9:00-12:00 | 中小学信息技术应用能力提升工程2.0政策解读以及能力点解读 |  |
|  | 下午 15:00-18:00 | 微课堂设计与制作 |  |
| 第二天 | 上午8:30-11:30 | 数字化学习力与教师信息素养 |  |
|  | 下午 14:30-17:30 | 【案例解析】：信息技术支持下的学情分析、教学设计、学法指导和学业评价的案例解析 |  |
|  | 下午 17:30-18:00 | 1.项目实施方案解读 2.网络研修与测评平台功能与操作步骤 |  |
|  | 下午18:00-18:30 | 离会 |  |

# 六、培训安排

培训项目以“信息技术应用能力提升”为主题，做到信息技术与学科深度融合，分段分学科分层施训，推进混合学习，实施网络研修与校本研修整合培训，建立以校为本的信息技术应用能力常态化培训机制，促进教师边学习、边实践、边应用、边提升。具体的培训阶段如下表所示：

| 阶段名称 | 培训任务 | 活动形式 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期准备 （具体时间待定） | 1.设计并根据调研需求及时调整本项目的实施方案； 2.网络课程资源的准备与发布； 3.平台的优化与部署； 4.制定各角色培训手册； 5.培训信息报送与账号发放。 | —— | 做好培训的各项准备工作 |
| 培训管理团队 培训 （具体时间待定） | 1.提升工程相关政策的解读； 2.培训及测评的相关要求解读； 3.培训实施方案解读； 4.学习平台的功能及操作培训； 5.指导学员完成诊断测评。 | 集中面授 | 提升培训组织与指导能力，促进培训活动有效实施 |
| 诊断测评 （前测） （具体时间待定） | 1.登录培训平台，利用测评工具（系统），首先完成训前的“诊断测评”； 2.测评主要采取教师网上自测方式，通过案例开展情境测评，以评促学，以评促用。 3.测评参训教师对信息技术本身以及信息技术与教育教学的融合的理解程度与水平，诊断其在信息技术与教育教学融合中存在的问题； 4.学校要分析测评数据，找准短板，有针对性开展校本研修。 | 网上自测 | 1.各校要根据测评数据及时调整提升工程实施计划，确保全体教师应用能力得到提升； 2.培训机构根据测评数据完善方案，确保培训针对性与实效性。 |
| 导航式 自主选学 （具体时间待定） | 1.学员根据前测结果，明确自身不足，查漏补缺，合理选学，通过导航建议进行选课； 2.平台提供“菜单式、自主性、开放式”的选学服务，能让学员根据自己的水平自主选学，制定个性化的课程表。 | 网上选学 | 1.根据测评结果选课，培训更有针对性和实效性； 2.通过制定个人能力提升计划，培养教师专业成长规划意识。 |
| 网络研修与 校本研修 （具体时间待定） | 以学员网络研修和校本研修结合的混合式学习为核心，主要内容有： 1.学员在教师工作坊内，学习培训机构和工作坊主持人提供的课程资源，查阅工作坊简报； 2.参加网上主题研讨、项目论坛、工作坊论坛的研讨活动；撰写研修心得和体会； 3.按要求完成作业和互评他人作业。 | 网络 课程 学习 + 专家答疑 + 网络研修 | 1.培养学员良好的网络研修学习习惯，为教师常态化研修打下良好的基础； 3.通过整体的研修过程，培育自己专业成长的网络环境，如：加入到与个人兴趣相投的研修社区，选择个人专业成长的导师或者名师等。 |
| 培训总结评优 （具体时间待定） | 1.按照既定考核标准，评定学员、工作坊主持人成绩； 2.分别对学员、研修组组长、工作坊主持人进行评优活动。 3.成绩合格的教师准备进行下一阶段的发展性测评。 | —— | 评定培训成绩，完成评优。 |
| 自主研修与 跟进指导阶段 （培训结束后） | 1.培训平台持续开放，学员可继续观摩、学习、交流。 2.生成性资源利用。 | 网络研修 + 校本实践 | 训后跟进指导，辐射培训效果，推进教师培训常态化 |
| 总结结业 与 成果分享 （培训结束后） | 1.整理培训成果汇编并发布； 2.撰写研修总结并上报； 3.整理优秀研修成果，纳入资源库，供学员继续学习与研析。 4.区县、学校、学员将研修过程中收集与整理的优质资源包共享与学习。 | —— | 1.研修总结，供学员互相学习。 2.建立优质资源库，为教师常态化专业提升与发展提供可学习、借鉴的优秀研修成果。 |

# 七、考核评价

本次培训的考核评价以提高教师信息技术应用能力为导向，采用过程性评价与终结性评价相结合的方式，确保参训教师学以致用。

1、参训教师考核评价

考核分为合格、不合格两个等级，满分100分，60分为最低合格线。

| 评价指标 | 评价结果的应用方式 | 满分 | 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学员研修计划 | 根据工作坊主持人制定的工作坊研修计划，结合个人测评结果与自身实际情况制定本次研修的个人计划，提交得5分，未提交不得分。 | 10分 | 过程性评价 （平台自动统计） |
| 课程学习时间 | 根据培训任务要求学习网络课程，累计学习时间大于等于1000分钟，满分35分。若实际学习时间小于1000分钟，则此项考核成绩=实际学习时间/1000（分钟）×35分。 | 35分 | 过程性评价 （平台自动统计） |
| 研修作业 | 完成1次研修作业，按照作业题目要求提交，提交得5分，被批阅为“优秀”加10分，“良好”加7分，“合格”加5分，“不合格”不加分，未提交不得分。 | 15分 | 过程性评价 （坊主批阅） |
| 研修活动 | 参与坊主发布的实践研修活动至少1个，参与得5分，被批阅为“优秀”加10分，“良好”加7分，“合格”加5分，“不合格”不加分，未参与不得分。 | 15分 | 线下实践 线上提交 （坊主批阅） |
| 研修日志 | 结合培训过程中的所思所想所得提交研修日志2篇，每篇5分，总分10分。 | 10分 | 过程性评价 （平台自动统计） |
| 研讨交流 | 在论坛中发布不少于5个主题帖及不少于10个回复帖；发表一个主题帖得1分，回复一个帖子得1分，此项满分为15分。 | 15分 | 过程性评价 （平台自动统计） |

2、工作坊主持人考核评价

| 评价指标 | 评价结果的应用方式 | 满分 | 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作坊 研修计划 | 工作坊主持人在培训开始前要结合培训整体安排设计发布1次本坊研修计划，满分为10分。 | 10分 | 过程性评价 （平台自动统计） |
| 研修作业 | 结合研修内容及实际教学问题，布置本坊研修作业1个，满分10分。 针对参训学员提交的作业批改率必须为100%，达到此要求则该项为满分15分，未达到要求则为0分。 | 25分 | 过程性评价 （坊主批阅） |
| 实践 研修活动 | 工作坊主持人要结合培训主题及内容设计，组织学员至少开展1次主题研修活动，并在活动之后，总结并撰写活动的坊内小结，发布研修活动得10分，批阅并提交活动小结得15分，满分为25分。 | 25分 | 过程性评价 （平台自动统计） |
| 研讨交流 | 引导并组织研修组学员开展主题性论坛研讨，主题性研讨不少于5个；回复帖不低于10个。其中：主题性研讨每组织一次得2分，回复1个帖子得1分。 | 20分 | 过程性评价 （平台自动统计） |
| 工作坊 简报 | 培训期间，工作坊主持人要发布2期坊内简报，简报内容包括但不限于专业引领、答疑解惑、资源分享等内容，每发一期计10分，满分20分。 | 20分 | 过程性评价 （平台自动统计） |
| 作品推优 | （1）对本组参训学员提交的各类研修作品（如研修日志、研修计划、作业等）进行适当优秀推荐（推荐比例约占作品提交总数的5%左右，该比例可以视本组提交作品的数量及质量灵活掌握）； （2）通过学员管理功能对本组表现优秀的学员进行优秀推荐； 本项考核满分10分；如没有进行任何推优工作，则该项考核记为0分。 | 10分 | 过程性评价 (平台自动统计) |

# 八、培训组织与管理

- （一）三亚市教育研究培训院

1、制定并下发相关的政策文件，统筹协调培训工作的顺利开展；

2、遴选并组建县（区）管理员和班级辅导教师团队；

3、督促和指导各学校的培训组织管理工作；

4、根据本地情况协助做好报名、组织及通知传达工作；

5、负责本地培训活动总结。

- （二）各学校

1、在区教师进修学校统一管理下，负责本校教师远程培训具体的组织管理工作；

2、根据培训需要，提供学习条件，安排专业技术人员进行网络维护和技术指导；

3、负责本校参训教师学习过程的监控与督促，并按照要求组织教师开展学习交流及各种实践研修活动。

（三）中国教师教育网

1、组建项目专家团队，开发培训课程资源；

2、提供满足项目活动要求的网络培训平台并负责平台操作指导；

3、网上各类学习研修活动的组织指导、技术支持与咨询服务；

4、整理各项培训数据，监控整个培训过程；

5、培训结束后配合当地完成项目总结工作。

附件：培训内容以小学语文学科为例

- 小学语文套餐一

| 阶段与 环节 | 模块 | 专题 | 核心内容 | 学时 | 是否为实践性课程 | 主要授课者或组织者 | 单位 | 职称 | 是否为一线教师/教研员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初识家园 | 培训预热 | 研修初体验 | 1.研修平台功能学习与操作； 2.测评学习与诊断； 3.工作坊研修指导； | 10 | 是 | 项目组 | 教师网 | —— | 否 |
| 理论提升 | 技术素养（信息技术通识性课程） | 信息技术引发的教育教学变革--信息技术的发展趋势 | 本课程主要阐述了中国教育信息化的发展以及信息技术与教育变革之间的相互关系。 | 1 | 否 | 郭绍青 | 西北师范大学教育技术学院 | 教授 | 否 |
|  |  | 信息技术引发的教育教学变革--信息技术发展对教育的影响 | 本课程主要阐述了基于云计算的教育服务平台的设计、实现与愿景及电子书包教学环境配置与应用、智慧教育学习环境构建与应用等。 | 1 | 否 | 郭绍青 | 西北师范大学教育技术学院 | 教授 | 否 |
|  |  | 信息技术引发的教育教学变革--典型信息化教学案例分析 | 本课程举例说明信息化教学应用。 | 1 | 是 | 郭绍青 | 西北师范大学教育技术学院 | 教授 | 否 |
|  |  | 信息道德与信息安全 | 课堂导入 信息道德介绍 信息安全的介绍 信息道德与信息安全问题 信息道德与信息安全问题介绍 信息安全问题解决策略 | 4 | 否 | 郭绍青 | 西北师范大学教育技术学院 | 教授 | 否 |
|  | 职业素养（师德修养、心理健康、班级管理通识性课程） | 学习积极心理学做幸福教师 | 1.积极心理学视角下的幸福； 2.积极心理学视角下的幸福来源； 3.案例解析在工作、婚姻、家庭中提升幸福感的方法。 | 5 | 否 | 李月 | 北京教育学院石景山分院德育心理研究中心 | 教研员 | 否 |
|  |  | 心理效应与班级管理 | 1.从三则新闻谈起；2.教学中常用的心理效应（一）；3.教学中常用的心理效应（二） | 4 | 否 | 刘静 | 海淀区学科带头人，兼职教研员 | 中学高级 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵01：一封求助信 | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵02：捂本的孩子 | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵03：我能不合作吗？ | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵04：逃跑 | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵05：球场上的哭声 | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
| 技术储备 | 技术素养（信息技术基础类课程） | 多媒体教室系统的操作与使用 | 1.感知多媒体教室环境;2.多媒体教室环境的基本操作与使用 | 4 | 是 | 吴永红 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | 多媒体资源的获取与处理 | 课程介绍了几个简单便捷的软件工具的操作：Snagit、光影魔术手、MediaCoder、绘声绘影。学习者熟练掌握这些软件的使用方法，能够提高文本、图片以及音视频等素材的获取、格式转换及编辑处理的效率。 | 6 | 是 | 吴昭、李笑樱 | 吴昭：华东师大开放教育学院 李笑樱：华东师大开放教育学院 | 讲师 | 是 |
|  |  | 微信及其教育应用 | 通过本课程的学习，可以具备在“移动互联网+智能手机”环境下运用数字教育资源与学科教学工具有效组织与开展移动混合式学习的能力。 | 4 | 是 | 樊敏生 | 西北师范大学 | 讲师 | 是 |
|  |  | 国家基础教育资源网资源检索与下载 | 1．利用教育资源类网站获取资源的方法2．利用搜索引擎检索、筛选资源的方法3．资源下载、存储与管理方法4．优秀教育资源网站的介绍与使用 | 2 | 是 | 袁庆飞 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | 计算机网络教室的操作与使用 | 1.认识计算机网络教室环境;2.计算机网络教室多媒体教学软件的使用;3.计算机网络教室的基本维护 | 4 | 是 | 吴永红 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  | 计划与准备（多媒体课件制作+微课制作） | 多媒体演示文稿设计与制作（初级） | 1.多媒体演示文稿的技术操作； 2.如何设计好的演示文稿。 | 4 | 是 | 赵健 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | 多媒体演示文稿设计与制作（高级） | 1.多媒体演示文稿的技术操作； 2.如何设计好的演示文稿。 | 6 | 是 | 赵健 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | 快速课件设计与合成工具Articulate | Articulate Studio是一款基于PPT的课件制作工具，也是目前世界最流行的快速电子学习课件制作工具。本课程从界面介绍、音视频添加、测试交互添加、自定义播放器设置、作品发布等方面进行了介绍，学习者熟练掌握这些技能，可以制作更高质量的课件用于教学。 | 3 | 是 | 杜龙辉 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | 微课概述 | 微课的基本理念 | 1 | 是 | 赵健 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | 演示文稿类微课的设计与制作 | 演示文稿类微课制作的基本方法和软件应用 | 1 | 是 |  |  |  | 是 |
|  |  | 数码设备类微课的设计与制作 | 数码设备类微课制作的基本方法和软件应用 | 1 | 是 |  |  |  | 是 |
|  |  | 录屏软件类微课的设计与制作 | 录屏软件类微课制作的基本方法和软件应用 | 1 | 是 |  |  |  | 是 |
|  |  | 电子白板类微课的设计与制作 | 电子白板类微课制作的基本方法和软件应用 | 1 | 是 |  |  |  | 是 |
| 学科融合 | 组织与管理（简易多媒体环境） | 简易多媒体环境下的小学语文教学 | 1．数字教育资源与软件的类型及功能；2．根据教学目标与内容，选择恰当数字教育资源与软件的策略；3．采用讲授、启发等教学方式进行课堂教学时，有效应用数字教育资源与软件的方法和策略；4．在简易多媒体教学环境下，采用讲授、启发等教学方式进行课堂教学的常见问题与应对。 | 12 | 是 | 张筱兰 | 西北师范大学 | 教授 | 否 |
|  |  | 技术支持的小学语文课堂导入 | 1．各类技术资源在语文课堂导入中的作用 2．技术资源支持的语文课堂导入类型及选择策略 3．技术资源支持的语文课堂导入的设计策略与方法 | 6 | 是 | 常咏梅 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | 技术支持的小学识字与写字教学 | 小学语文识字与写字案例课堂实录；技术资源支持课堂讲授的作用以及教学关键点 | 6 | 是 | 常咏梅 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | 技术支持的小学语文总结与复习 | 1．技术资源在总结与复习中的作用； 2．根据单课、单元和课程的总结与复习需要，选择恰当技术资源的策略； 3．技术资源在总结与复习中的应用策略与方法。 | 6 | 是 | 常咏梅 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | 技术支持的小学语文教学评价 | 1.适用于教学评价的技术资源类型及作用； 2.根据教学评价需要选择恰当技术资源的策略； 3.适用于信息化教学的评价量规设计与制作； 4.利用技术工具支持评价信息收集、统计与分析的方法及应用策略。 | 6 | 是 | 常咏梅 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  | 评估与诊断 | 网络调查与分析 | 1.网络调查与分析概述;2.问卷星的介绍 | 4 | 是 | 王立新 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | Excel应用入门（2003） | Excel2003可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、统计财等领域。课程主要介绍了Excel2003的一些基本功能：图表设计、分类汇总、公式计算、数据透视表的制作、单元格的的编辑排版等内容。 | 6 | 是 | 杜龙辉 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | 用Excel挖掘教学信息（2003） | 课程在介绍Excel2003的一些基本操作技巧的基础上，通过实例讲解了如何利用Excel的数据编辑统计功能实现学生成绩数据的高效管理，并对个人工作文件的安全保护、常用函数的应用、Excel2007的新特性等进行了介绍。 | 6 | 是 | 杜龙辉 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | Word应用基础（2003） | 课程介绍了Word2003的一些基本操作：Word的启动和退出、Word的窗口组成、文档设计、图片插入、表格插入、页面排版、文档打印等。课程中涉及的对象插入以及表格的使用技巧，是使用Word的基本功。 | 6 | 是 | 李笑樱、杜龙辉 | 李笑樱：华东师大开放教育学院 杜龙辉：华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | Word的高级教学应用（2003） | Word最常用也最强大的一个功能就是对文档进行编辑排版，课程介绍了文档编排的一些基本操作和辅之教学使用的常用工具，比如页码和页眉页脚设置、成绩单批量打印、讲义注释、目录制作等，学习者熟练掌握这些技能，可以有效辅助教学。 | 6 | 是 | 李笑樱 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 是 |
| 实践提升 | 学习与发展 | 中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力标准解读 | 课程由“全国中小学教师信息技术应用能力提升工程执行办公室”制作提供，旨在帮助学习者知晓能力提升工程的意义、了解能力标准的研制背景和特点，理解能力标准的不同要求与不同维度，并进而明确自己的努力方向。本课程采用小模块形式开发，共包括五个模块。 | 2 | 否 | 任友群、祝智庭、闫寒冰 | 任友群：华东师大 祝智庭：华东师大 闫寒冰：华东师大 | 任友群：教授 祝智庭：教授 闫寒冰：博士，副研究员 | 否 |
|  |  | 信息技术支持下的教师专业发展活动 | 课程从互联网为教师个人专业发展提供资源支持、信息技术为教师个人知识管理提供工具支持、教师个人网络空间与教师专业发展和教育大数据与教师专业发展这四个方面来阐述信息技术对教师专业发展的影响，有利于学习者拓展视野，更新观念，改变行为。 | 6 | 否 | 谢忠新、褚金岭 | 谢忠新：浦东教发展院 褚金岭：上海市浦东教育发展研究院教育信息化中心 | 谢忠新：特级教师；褚金岭：中级教师 | 否 |
|  |  | 信息技术支持的校本研修活动 | 课程介绍了教师学习共同体与教师网络研修社区的定义及作用，并通过案例介绍了三种基于网络研修社区教师研修的类别及形式：基于网络平台的校本教师课例研究、基于研修与教学一体化平台的校本教师研修和基于移动终端的教师听课与评课。 | 6 | 是 | 谢忠新、褚金岭 | 谢忠新：浦东教发展院 褚金岭：上海市浦东教育发展研究院教育信息化中心 | 谢忠新：特级教师；褚金岭：中级教师 | 是 |
|  |  | 教师工作坊与教师专业成长（上） | 本课程介绍了教师工作坊的内涵和作用以及教师工作坊的实施。 | 4 | 是 | 许泽能 | 四川省乐山广播电视大学 | 副教授 | 否 |
|  |  | 教师工作坊与教师专业成长（下） | 本课程介绍了教师工作坊的实施问题与对策，并结合案例进行分析。 | 4 | 是 | 许泽能 | 四川省乐山广播电视大学 | 副教授 | 否 |
|  | 微课助力校本研修 | 开展校本研修活动的策略与方法 | 1.集体备课——从教案碎片化开始 | 1 | 是 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室，中加澳国际合作项目“教师学习与发展合作体”（英文简称“LDC”）中方主持人之一 | 特级教师 | 是 |
|  |  |  | 2.听课评课——从便利贴研究开始 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.课题研究——问题的分解与追问 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.读书写作——教师成果策略化开发 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.思维导图——改善教师与学生学习 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.十字因果图——研究管理问题 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.班级文化海报行动——学习型教室 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.微课程（PPT）——开发与使用 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.微课程（录屏）——开发与使用 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.听讲座——从笔记方式开始 | 1 | 是 |  |  |  |  |

- 小学语文套餐二

| 阶段与环节 | 模块 | 专题 | 核心内容 | 学时 | 是否为实践性课程 | 主要授课者或组织者 | 单位 | 职称 | 是否为一线教师/教研员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初识家园 | 培训预热 | 研修初体验 | 1.研修平台功能学习与操作； 2.测评学习与诊断； 3.工作坊研修指导； | 10 | 是 | 项目组 | 教师网 | —— | 否 |
| 理论提升 | 技术素养（信息技术通识性课程） | 信息化促进教学变革与创新--走向智慧教育 | 通过视频微课、翻转课堂、慕课这三大信息技术热点在教学中的应用案例，展示了信息技术如何促进教学变革与创新，从而引出了“从数字教育走向智慧教育”的新理念，并通过案例和数据说明智慧教育的实现途径。课程重点在于掌握智慧教育对教师有哪些新的挑战及如何应对挑战。 | 7 | 否 | 祝智庭 | 华东师大开放教育学院 | 教授 | 否 |
|  |  | 信息道德与信息安全 | 课堂导入 信息道德介绍 信息安全的介绍 信息道德与信息安全问题 信息道德与信息安全问题介绍 信息安全问题解决策略 | 4 | 否 | 郭绍青 | 西北师范大学教育技术学院 | 教授 | 否 |
|  | 职业素养（师德修养、心理健康、班级管理通识性课程） | 建立和谐的人际关系做幸福教师 | 本课程以社会心理学为理论依据，介绍了什么是人际关系，以及在学习、生活、工作中如何建立和谐的人际关系，帮助教师认识自我，了解人际关系类型，并学习建立人际关系的方法。 | 5 | 否 | 李月 | 北京教育学院石景山分院德育心理研究中心 | 教研员 | 否 |
|  |  | 驾驭课堂 | 本课程的主要内容包括教学设计的必要性及注意事项，优化课堂提问的策略和技巧，改善课堂纪律的管理技术，旨在使教师了解有效课堂管理的原因、理念和技术，通过实践操练提高管理课堂的能力。 | 4 | 否 | 辛晓莲 | 北京市海淀区中学教师 | 中学一级 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵01：一封求助信 | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵02：捂本的孩子 | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵03：我能不合作吗？ | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵04：逃跑 | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
|  |  | 微课师德专题：老师，你关注学生心灵了吗？ | 关注心灵05：球场上的哭声 | 1 | 否 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室 | 特级教师 | 是 |
| 技术储备 | 技术素养（信息技术基础类课程） | Flash教学动画设计与应用 | 课程介绍了Flash的基本操作和进阶应用。基本操作包括Flash中基础绘制工具的运用、三种动画和两种基础的特效运用、骨骼工具的使用；进阶应用包括Flash的动画设计思想和软件中声音、视频的运用。学习者熟练掌握这些技能，可以提高动画制作技巧辅助教学 | 12 | 是 | 褚文培 | 华东师大开放教育学院 | 高级教师 | 是 |
|  |  | 屏幕录屏软件Camtasia | Camtasia是一款专门录制屏幕动作的工具，除了能记录屏幕动作，还具有即时播放、编辑压缩和视频片段剪接功能。本课程主要介绍了Camtasia的界面布局、录制、编辑、输出等操作，学习者熟练掌握这些技能，能更清晰的展示教学内容 | 3 | 是 | 杜龙辉 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | Swish教学动画设计与应用 | Swish能够快速制作Flash动画，简单快捷，功能强劲，特别是在文字动画上有独到之处。本课程详细介绍了Swish的基本操作和案例演示等。熟练掌握这些技能，可以提高动画制作技能辅助教学。 | 6 | 是 | 褚文培 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | 百会云课堂 | 课程在介绍百会文件、百会创造者、百会维基功能应用的基础上，介绍了百会支持共享与协作的操作与教学应用，涉及到的基本操作有百会维基的创建、编辑以及常用的教学应用等。学习者熟练掌握这些技能，可以辅助教学工作，提高工作效率。 | 3 | 是 | 宋雪莲 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | 概念图的应用 | 课程主要介绍概念图工具软件Inspiration的基本操作，通过案例评析讲解概念图的绘制技巧和概念的建构过程，并为学习者在学习过程中遇到的常见问题提供了解决方法。学习者熟练掌握这些技能，可以更清晰的展示概念关系，促进教学。 | 6 | 是 | 叶鹏松 | 苏州工业园区莲花学校 | 高级教师 | 是 |
|  | 计划与准备（交互电子白板与多媒体课件制作） | 交互电子白板的操作与使用 | 1.感知交互式电子白板教室环境2.交互式电子白板的安装与定位3.交互式电子白板的操作使用 | 4 | 是 | 牟晓宇 | 淄博市张店区教研室 | 教研员 | 是 |
|  |  | 微课程应用实践与思考 | 课程展示了上海市普陀区将微课程用于教学改变教学质量的实践案例。主讲老师在课程中分析了班级授课制及其缺点、传统课堂与翻转课堂的区别，主要对如何做好微课程、如何利用微课程进行教学进行了分析。 | 6 | 是 | 周飞 | 普陀区教育局 | 特级教师 | 是 |
|  |  | PPT的设计及高级教学应用（2010） | 课程从提升PPT设计效果的角度出发，详细介绍了PPT 演示文稿设计与优化的方法，包括突破教学PPT定势、文本策划、图像处理与创意、动画设计、数字故事设计与制作五个模块的内容。学习者熟练掌握这些技能，能更生动灵活的展示教学内容。 | 6 | 是 | 王隽、褚文培、吴昭 | 王隽：华东师大开放教育学院 褚文培：华东师大开放教育学院 吴昭：华东师大开放教育学院 | 王隽：讲师 褚文培、吴昭：高级教师 | 是 |
|  |  | 多媒体互动课件开发工具Storyline | Storyline是针对需要创建互动性内容和课程的用户而设计的，本课程介绍了Storyline五种交互的创建方法以及自定义播放器和文件发布过程，熟练掌握这些技能，能够提高教学交互性，帮助学生强化学习。 | 3 | 是 | 杜龙辉 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
| 学科融合 | 组织与管理（交互多媒体环境） | 交互多媒体环境下的小学语文教学 | 1. 交互式电子白板内置资源与学科软件的教学应用； 2. 外部数字教育资源与软件在交互式电子白板中的教学应 用； 3．根据教学目标与内容，选择恰当的数字教育资源与软件的策略； 4．采用讲授、启发等教学方式进行课堂教学时，有效应用交互式电子白板交互功能的方法和策略； 5．在交互式多媒体教学环境下，采用讲授、启发等教学方式进行课堂教学的常见问题与应对。 | 16 | 是 | 张筱兰 | 西北师范大学 | 教授 | 否 |
|  |  | 小学语文教学中的信息技术应用 | 课程围绕小学语文教学的几个难点和热点话题设立四个专题，涵盖小学语文的阅读、写作、探究性学习和当下最热门的“微课程的设计”。课程着重从学科功能定位入手进行分析，提出相应的教学策略，以帮助教师更好地运用信息技术，促使课堂教学发生真正变革。 | 12 | 是 | 王晓荣 | 宝山教师进修学院 | 高级教师，教研员 | 是 |
|  |  | 小学语文教学中信息技术应用案例评析 | 课程围绕一线教师的实践案例“秦陵兵马俑”、“月光启蒙”展开，各分为课堂实录、教师说课、专家评课三部分，从学科功能定位入手进行分析，提出相应的教学策略，以帮助教师更好地运用信息技术，促使课堂教学发生真正变革。 | 10 | 是 | 周小艳、夏 红 | 周小艳：江苏省如皋师范学校附属小学 夏 红：湖北省武汉市经济技术开发区神龙小学 | 周小艳：小学高级 夏 红：中学高级 | 是 |
|  | 评估与诊断 | Moodle环境下的课程设计与开发 | Moodle是基于建构主义教育理论而开发的课程管理系统（CMS）,主要功能有创建课程，创建课程大纲和进度计划、学习通知，发布和评判作业、设计测验题、成绩管理等，学习者通过本课程的学习可以了解Moodle各功能的使用和操作。 | 12 | 是 | 杜龙辉 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | 网络调查与分析 | 1.网络调查与分析概述;2.问卷星的介绍 | 4 | 是 | 王立新 | 西北师范大学 | 副教授 | 是 |
|  |  | Excel应用入门（2010） | 课程介绍了Excel 2010的一些基本操作和应用，课程中涉及的图表插入以及数据的排序筛选、分类汇总等技巧，是使用Excel的基本功。学习者熟练掌握这些技能，可以进行学生信息管理和数据分析，提高工作效率。 | 6 | 是 | 杜龙辉 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | 用Excel挖掘教学信息（2010） | 课程从报表设计、数据处理、文档安全、宏和常用函数、实例五个方面进行了Excel操作的详细介绍，涉及自动套用条件格式、数据有效性设计、窗体和特殊图表的应用等操作技巧。学习者熟练掌握这些技能，可以更好的挖掘教学信息，提高工作效率。 | 6 | 是 | 杜龙辉 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | Word应用基础（2010） | 课程介绍了Word2010的一些基本操作：创建、编辑、保存、打印、移动、复制文档等。课程中涉及的对象插入以及表格的使用技巧，是使用Word的基本功。学习者熟练掌握这些技能，可以更清晰的展示教学内容，提高工作效率。 | 6 | 是 | 李笑樱、杜龙辉 | 李笑樱：华东师大开放教育学院 杜龙辉：华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
|  |  | Word高级教学应用（2010） | 课程主要详细介绍了Word 2010长文档、图片的编辑与处理等基本操作，此外通过案例介绍常用的教学应用，针对不同学科推荐专用工具。学习者熟练掌握这些技能，可以更规范更恰当的展示教学内容，提高工作效率。 | 3 | 是 | 李笑樱 | 华东师大开放教育学院 | 讲师 | 否 |
| 实践提升 | 学习与发展 | 如何推进混合研修 | 课程阐释了混合研修的定义，对开展混合研修的原因和推进混合研修的核心因素进行了分析，介绍了目前开展混合研修各主体的重点工作、校本研修的主要实践模式：三-三-四制研修模式。 | 6 | 是 | 韦国锋 | 东方课程研究院院长 | 副研究员 | 是 |
|  |  | 信息技术支持的校本研修活动 | 课程介绍了教师学习共同体与教师网络研修社区的定义及作用，并通过案例介绍了三种基于网络研修社区教师研修的类别及形式：基于网络平台的校本教师课例研究、基于研修与教学一体化平台的校本教师研修和基于移动终端的教师听课与评课。 | 6 | 是 | 谢忠新、褚金岭 | 谢忠新：浦东教发展院 褚金岭：上海市浦东教育发展研究院教育信息化中心 | 谢忠新：特级教师；褚金岭：中级教师 | 是 |
|  |  | 教师工作坊与教师专业成长（上） | 本课程介绍了教师工作坊的内涵和作用以及教师工作坊的实施。 | 4 | 是 | 许泽能 | 四川省乐山广播电视大学 | 副教授 | 否 |
|  |  | 教师工作坊与教师专业成长（下） | 本课程介绍了教师工作坊的实施问题与对策，并结合案例进行分析。 | 4 | 是 | 许泽能 | 四川省乐山广播电视大学 | 副教授 | 否 |
|  | 微课助力校本研修 | 开展校本研修活动的策略与方法 | 1.集体备课——从教案碎片化开始 | 1 | 是 | 李玉平 | 内蒙鄂尔多斯东胜区教研室，中加澳国际合作项目“教师学习与发展合作体”（英文简称“LDC”）中方主持人之一 | 特级教师 | 是 |
|  |  |  | 2.听课评课——从便利贴研究开始 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.课题研究——问题的分解与追问 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.读书写作——教师成果策略化开发 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.思维导图——改善教师与学生学习 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.十字因果图——研究管理问题 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.班级文化海报行动——学习型教室 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.微课程（PPT）——开发与使用 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.微课程（录屏）——开发与使用 | 1 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.听讲座——从笔记方式开始 | 1 | 是 |  |  |  |  |