**海南省中小学教师培训工作领导小组办公室文件**

琼师训〔2021〕4号

海南省中小学教师培训工作领导小组办公室

关于2020年海南省乡村幼儿园教师职业行为准则培训项目实施通知

各市、县、自治县教师培训机构，洋浦经济开发区社会发展局教管办：

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神和《“国培计划（2020）”—海南省中西部、幼师项目第一批资金招标公告》中关于“海南省乡村幼儿园教师职业行为准则培训”的文件要求，通过公开招标和评审，北京尚睿通教育科技股份有限公司（中国教师研修网）为项目中标单位，现就实施该项目的有关事宜通知如下：

**一、培训对象**

（一）海南省乡村幼儿园教师（含民办）5000人

（二）送教团队 167人

**二、培训目标**

围绕立德树人根本任务，以落实《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》为主要内容，通过学习新时代师德楷模典型事迹，剖析幼儿园师德反面典型案例，开展教师心理健康教育，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，争做“四有”好教师。

**三、人员遴选**

（一）幼儿园教师遴选对象为：乡村幼儿园教师（含民办）教师；各市（县）名额分配见附件1；

（二）送教团队遴选对象为：各市（县）骨干（名）园长、教研员及在师德方面有突出成绩的幼儿园骨干教师，人数按全员1:30的比例遴选，各市（县）名额分配见附件2。

**四、培训安排**

参训学员（5000人）参加两个培训环节，一是参加在线异步研修60学时的培训，二是参加巡回报告（送培到县）2天的培训。

送教团队（167人）成员参加4天集中研修，并在巡回报告（送培到县）培训阶段作为送教专家身份。

（一）在线异步研修

1.异步在线研修60学时，学习时间为2021年1月20日至5月31日；

2.学员登录网址： 2020hnxqjspx.yanxiu.com，登录帐号为学员身份证号或手机号。

（二）送教团队集中研修

送教团队集中研修4天，集中时间为2021年3月，具体时间另行通知。

（三）巡回报告（送培到县）

巡回报告1天、送培到市（县）1天，时间：2021年3月至4月，具体时间与市（县）另行确认。

**五、组织管理**

（一）海南省教育研究培训院负责统筹规划和指导、组织协调、监督检查、总结评估及经费划拨等工作，北京尚睿通教育科技股份有限公司（中国教师研修网）负责项目的承办实施。

（二）项目市（县）教师培训机构负责本市（县）学员的选派和协助管理工作，明确市（县）项目总负责人及联系人，遴选并督促参训学员参加异步在线60学时的培训和巡回报告（送培到县）的两天培训，同时遴选并督促送教团队成员参加4天的集中研修培训，并于2021年1月20日前按照各市（县）参训学员名额分配表（见附件1）、各市（县）送教团队名额分配表（见附件2）及相关要求选派，并将本市（县）参训学员、送教团队信息回执表（附件3）报送中国教师研修网项目组邮箱2020xqjspx@yanxiu.com。检查督促本市（县）学员积极参训、研讨交流、信息反馈、做好巡回报告（送培到县）的组织安排以及项目实施总结工作。

（三）送教团队集中研修和参加巡回报告（送培到县）的学员，14天内有省外疫区行程史或者出现发烧、干咳等不适症状，不得参加培训；报到时需提交14天行动轨迹查询结果、《学员个人健康承诺书》的打印件（见附件4），未按标准提交者不予参训。

**六、培训经费**

（一）异步在线研修的培训费由项目专项经费列支；

（二）送教团队集中研修期间的培训费、食宿费由项目专项经费列支；往返差旅费由所在市（县）或所在单位报销；培训期之外（如提前到达或推迟离开）所产生的食宿费用自理；

（三）巡回报告（送培到县）研修期间，学员的培训费由项目专项经费列支，往返差旅费由所在市（县）或所在单位报销；送教团队送教的交通、食宿费由项目专项经费列支。

**七、联系方式**

海南省中小学教师培训工作领导小组办公室：林老师，0989-36652791。

中国教师研修网：朱老师：18189848160

附件：

1. 各市（县）参训学员名额分配表；

2. 各市（县）送教团队名额分配表；

3. 各市（县）参训学员、送教团队信息回执表；

4. 疫情防控相关要求及证明材料。

[附件下载.docx](/u/cms/www/202101/12160114jrm1.docx" \o "附件下载.docx)

海南省中小学教师培训工作领导小组办公室

2021年1月12日