附件1：

三亚市中小学校本研训工作专题

培训项目实施方案

为进一步加强中小学校本研训工作管理，推动我市中小学校本研训工作的正常化、规范化、优质化，培养一批校本研训工作管理干部，指导我市各中小学校通过校本研训推动学校教育教学行为改进，全面提高教育教学质量，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实立德树人根本任务为出发点，以问题为导向，按照《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《海南省教育厅关于进一步落实好 “五项管理”工作的通知》《三亚市教育局关于加强“十四五”期间校本研训工作的指导意见》等系列文件中关于校本研训工作的具体要求，聚焦当前我市中小学校本研训工作的技术性、普及性、创新性问题，探讨解决问题的策略和工作创新路径，真正发挥校本研训在学校教育教学工作中的积极作用，为确保我市中小学教育教学质量稳中求进，实现优质均衡发展打下坚实基础。

二、项目目标

（一）明确“十四五”期间我市中小学校本研训的目标任务和实施路径，建立起全市中小学校本研训的管理系统，并健康运转。

（二）围绕“四个常规”“五项管理”主题，研究符合区域和学校实际的校本研训工作内容和方式。

（三）聚焦“作业管理”专题，探讨2021-2022学年校本研训具体部署和安排。

（四）通过培训，实现“两个发掘”：发掘一批校本研训的学校管理骨干团队，为下一步全市全面推广做好人才培养和储备；发掘一批校本研训的先进典型学校，探索在研训规划、形式、内容、方法、制度、评估上的先进经验。

三、培训时间、地点

本项目培训分两个阶段进行：

第一阶段：2021年7月16日—7月20日，共5天，地点在三亚市清华数学论坛。7月15日17：00前报到。

第二阶段：2021年8月16—20日，共5天，地点在浙江省嘉兴市。

四、培训对象

全市公办中小学校的教导主任。其中，第一阶段每校选派1名教导主任参训；第二阶段市直属学校每校选派1名教导主任参训，各区教育局选派7名教导主任参训，育才生态区选派4名教导主任参训。

1. 培训内容及日程安排（具体见附件2）

六、工作要求

（一）做好参训人员选派工作。本次培训是三亚市2021年教师培训的重点项目，与各校秋季开学后组织实施的校本研训工作密切相关，各单位的教导主任是指定选派参训人员。各单位要高度重视，严格按照有关要求选派教导主任参加培训。

（二）做好参训人员报名工作。各单位应参训人员请于7月3日前扫描右方二维码填写参训报名表，以便安排培训期间的食宿事宜。

（三）做好研训前期准备及后期落实工作。参训前各参训对象应提交一份本单位2021年秋季学期的校本研训计划，培训期间结合全市校本研训目标任务进行调整，并在秋季开学后落实。

七、保障措施

（一）成立三亚市2021年中小学校本研训工作专题培训项目领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在三亚市教育研究培训院，负责本项目计划的统筹协调和监督管理，委托第三方专业机构（简称项目实施机构）具体负责项目的策划和实施。

（二）做好项目培训考核工作。本项目实施训期考核和训后考核相结合，对完成培训所有任务的参训人员给予相应的学分登记；对训期任务落实不到位，训后推进校本研训工作经考核不合格的单位，列入校本研训负面清单。培训考核办法如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分值 | 细则 |
| 1 | 考勤情况 | 10分 | 参训人员无故不正常考勤1人次，扣1分。 |
| 2 | 前置任务 | 10分 | 要求各单位参训人员提交一份本单位2021年秋季学期的校本研训计划，不提交扣10分。 |
| 3 | 作业完成 | 20分 | 培训期间，每半天均有课堂作业，每不正常完成1次，扣1分 |
| 4 | 方案完成 | 10分 | 提交的秋季校本培训方案，最终通过专家组审核，得10分。 |
| 5 | 训后跟踪 | 50分 | 使用三亚市校本研修管理平台对2021年秋季学期进行实施，按照《三亚市中小学校本研修工作评估细则》（附）进行考评，满分100分，得分的50%计入本项目的考评分。 |
| 以上5项合计，80分以上的学员为优秀学员，其所在单位为优秀单位，由项目组给予表彰和奖励；60分以上的学员给予学分登记；60分以下的学员和单位，在全市进行通报。 | | | |

（三）安排专项经费。本项目产生的培训费、学员食宿费、资料费等由项目实施单位负责结算，从市教育发展专项资金中支付。

联系人及联系电话：毛老师：13976103918；黄老师：13907607972