附件2：

三亚市育才生态区小学教师课堂教学能力提升培训项目实施安排表

| 月份 | 日期 | 工作事宜 | 研训内容 | 研训目标 | 活动方式 | 活动地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 20 | 现场调研 | 了解学校教师课堂教学实际情况；了解学校学生的基本情况。据此详细调整研训方案。 | - | 实地考察、现场座谈。 |  |
| 8 | 29 | 第一次集中培训 | 专题讲座：1.课标解读、教学设计与实施。 2.教学评价及作业设计。 | 理清单元整体备课思路，遵循原则；学会教学设计实施方法。学会命制考试试题、单元测试、课堂练习方法。 | 讲话；项目文件解读。 专题讲座。 | 三亚育才中心校、三亚立才学校 |
| 9 | 5-6 | 专家进校 | 第一次进校指导，对小学三、四年级语数外三科教材第1、2两个模块内容开展单元整体备课。 | 理清单元整体备课思路，明确每节课的教学目标，制定导学案、教学设计、分层练习等 | 集体备课研讨、现场授课听课。推门听课，指导；共计2天。 | 三亚立才学校 |
|  | - | 个体辅导 | 答疑解惑；课堂磨课。 | - | 远程指导（微信交流群或邮件） |  |
| 9 | 26-27 | 专家进校 | 第二次进校指导，对小学三、四年级语数外三科教材第3、4两个模块内容开展单元整体备课。 | 理清单元整体备课思路，明确每节课的教学目标，制定导学案、教学设计、分层练习等 | 集体备课研讨、现场授课听课。推门听课，指导；共计2天。 | 三亚立才学校 |
|  | - | 个体辅导 | 答疑解惑；课堂磨课。 | - | 远程指导（微信交流群或邮件） |  |
| 11 | 7-8 | 专家进校 | 第三次进校指导，对小学三、四年级语数外三科教材第5、6两个模块内容开展单元整体备课。 | 理清单元整体备课思路，明确每节课的教学目标，制定导学案、教学设计、分层练习等 | 集体备课研讨、现场授课听课。推门听课，指导；共计2天。 | 三亚育才中心校 |
|  | - | 个体辅导 | 答疑解惑；课堂磨课。 | - | 远程指导（微信交流群或邮件） |  |
| 12 | 5-6 | 专家进校 | 第四次进校指导，对小学三、四年级语数外三科教材第7-8两个模块内容开展单元整体备课。 | 理清单元整体备课思路，明确每节课的教学目标，制定导学案、教学设计、分层练习等 | 集体备课研讨、现场授课听课。推门听课，指导；共计2天。 | 三亚育才中心校 |
|  | - | 个体辅导 | 答疑解惑；课堂磨课 | - | 远程指导（微信交流群或邮件） | 三亚育才中心校、三亚立才学校 |
|  | 19-20 | 结项 | 研讨交流，优秀学员展示，专家点评，项目总结 | - | 专题论证。共计2天。 |  |