三亚市2023年田园课程进一步推广活动

工作方案

2020年12月，三亚市被教育部确定为基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区。我们以此为契机，聚焦乡村学校课程建设，确定了“海南省乡村小学田园课程建设”作为示范区建设项目。自2021年1月以来，在三亚市教育局的正确领导下，我院采取“线上+线下”的方式对11所田园实验基地学校进行了培训与指导，扎实推进“田园课程”的推广实践。至今我市10所小学（天涯小学、文门小学、桶井小学、新村小学、白超小学、槟榔小学、红旗小学、爱泉小学、大茅小学和博后小学）获得了“海南省田园课程实践推广省级样本校”，为我市2023年田园课程进一步推广提供了生动案例。

为进一步总结我市三年来的田园课程建设经验，助推三亚国家级优秀教学成果推广应用示范区建设，将田园课程优秀教学成果惠及我市广大乡村小学，现结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共中央、国务院颁发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》 和中共海南省委、海南省人民政府印发的 《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》等文件精神，立足《义务教育课程方案（2022年版）》和培育学生阳光快乐海南特色印记的要求，落实立德树人根本任务，进一步加大田园课程的推广力度，指导帮助一批乡村小学成为学生参与劳动、体验学习的大田园、大课堂，激发学生的自信心和学习主动性，进而帮助学校提高教育教学质量，促进乡村学校优质均衡发展。

- 二、总体目标

- （一）做好田园课程三年经验总结和推广工作。指导天涯小学等10所田园课程省级样本校进一步总结经验、提炼成果，呈现出国家课程田园化实施、田园资源课程化运用、田园资源项目化学习的科学路径，形成一批可学习、可复制、可推广、可借鉴的典型范例，进一步提升学校的办学品质，形成鲜明的办学特色。在此基础上，在全市范围内遴选30所乡村小学作为田园课程推广实践学校，吸引更多的基础教育学校加入到课程实验中来。

- （二）引领乡村教师在田园课程成果推广过程中获得专业成长。通过田园课程成果推广，指导和帮助更多的乡村教师发现并确定专业成长的方向，用智慧和力量去实现田园课程的积极开发和实施，进而树立更加坚定的教育理想，形成更加先进的教育理念，成就更加丰盈的教育人生。

- （三）通过田园课程成果推广，助力更多的乡村孩子在充满泥土芬芳、生命馨香的课程中，学做合一，获得兴趣，丰富体验，自然生长，全面发展，进而实现三亚市基础教育质量的实质性提高。

- 三、推广措施

- （一）组建小组，统筹推进。

成立三亚市乡村小学田园课程推广工作领导小组

组  长：罗  禹

副组长：高福明  吴家英

成  员：刘顺泉  陈求丽  张艳玲  吴  革  苏天新

邢海珍  陈  坤

领导小组下设办公室，办公室设在市教育研究培训院教科研中心，主要负责田园课程项目推广工作的组织、统筹和协调等工作。办公室主任由吴家英担任，副主任由刘顺泉担任。

（二）三级联动，共同推广。

1.市级层面：做好顶层设计，系统规划集中培训的内容。主要包括学校田园课程实施方案撰写、田园课程基地打造和田园课程的实施等，定好时间表，绘好路线图；合理确定集中培训的时间，协调减少工学矛盾，激发参训热情；负责对省级样本校的集中培训和评估考核，科学制定集中培训的评价方案，做到学评一致、研训一体，提高培训效率；同时，通过任务驱动，比如评选田园课程市级推广实践先进个人和市级推广实践样本校等活动，对实验校及教师返岗实践及专家驻校诊断指导期间任务完成情况等方面进行考评，推动集中培训成果的落地和显化。

- 2.区级层面：遴选学校，跟踪指导。根据我市实际，我院给各区的田园课程推广实践学校的申报指标为：吉阳区和崖州区各12所，天涯区和海棠区各6所，育才区3所。各区应结合本区校的发展需求做好遴选工作，我院将在各区推荐的基础上差额确定30所有推广意向、有基本条件的学校作为田园课程推广参与学校；在此基础上，各区要相应的组建区级田园课程推广种子学校和专家团队，创建本土化的优质培训资源；制定本区田园课程进一步推广活动方案，按照年度和学期具化目标、细化路径；科学设计、合理安排区级培训、交流、展示、评比等活动，推动推广活动有效落实、显现实效。请各区在5月26日前将本区的《田园课程进一步推广活动具体方案》和《三亚市2023年田园课程推广实践基地学校申报表》发到lsq690911@163.com邮箱。

3.学校层面：双向选择，结对共进。各省级样本校和区级参与学校进行双向选择，经区教育局研训中心统一协调后，双方签订协议，共同组建以一个省级样本校为核心、多个区级参与校为成员的推广集团，通过示范引领实现共同成长。省级样本校制定不少于两年的引领计划，从方案撰写、基地建设、课程开发等多个维度进行系统的深入的培训，帮助区级参与校尽快领会并掌握推广的有效路径。区级参与学校须加强学习，并通过任务驱动充分实践，汲取经验的同时结合自身条件有所创新。

（三）分层指导，攻坚克难。

1.三亚市教培院将组织田园课程相关专家和成员不定期地入校指导，通过现场观摩、听取汇报、主题沙龙等方式了解学校田园课程推广的进度、成效和遇到的问题，及时引领，释疑解惑，帮助学校精准定位目标、明晰实验路径。

2.省级样本校要明确“田园语文”“田园数学”“田园英语”和“田园项目化”作为田园课程的四条实施路径，深入挖掘优秀教学案例，通过现场教学或是视频展播，或是经验交流等多种方式向市级参与学校提供不间断的优质课程资源，实现更大范围的共享。

3.各区级参与学校则要对资源进行甄别和遴选，寻找最适切的，最鲜明的，组织实验教师深入学习、积极实践、大胆创新，进而从田园课程资源的使用者、受益人变成海南省田园课程资源的创建者、分享人。

（四）活动助推，加速发展。

坚持成果导向、任务驱动，以评促学，以赛促做。拟开展四项评比：市级样本校评比、区级参与校评比、实验推广教师评比、四条实施路径的优秀教学案例和论文评选等。以此增强实验校及其教师的成果意识、目标意识、应用意识和创新意识，增进教师成长的自觉性、主动性，推动学校品质的进一步特色化、优质化，促使田园课程焕发更强的生命力。

四、经费保障

我院将统筹安排田园课程专项经费，作为各校田园课程建设专项研修、开发课程资源等费用支出。

- 五、具体安排（见下表）

| 时间 | 工作内容 | 负责部门及职责 |
| --- | --- | --- |
| 5月 | 组建市级、区级领导小组，确定成员名单，建立专家团队 | 1.成立市教培院田园课程领导小组。 2.各区教育局研训中心负责确定区级田园课程领导小组名单，并报送给市教培院。 |
| 5月 | 各区推荐的参与学校，由市教培院遴选并组建以省级样本校为核心的推广集团 | 各区教育局研训中心牵头，将参与学校的具体情况报市教培院。 |
| 6月—11月 | 开展相关培训和指导工作 | 省级田园工作室、市级田园课程领导小组和省级样本校协同，制定培训方案、科学实施有效指导。 |
| 6月—11月 | 深入实验、全面推广 | 省级样本校深入实验、总结经验、提炼成果、创建资源；市级、区级参与学校全面学习、分期实践、分步达成。 |
| 9月 | 集中培训、展示交流、引领方向 | 参加省教培院举办的面向全省实验推广校的培训展示活动，通过基地参访、经验交流、案例展示等指名实验方向，明确研究重点，助力成果提炼。 |
| 12月 | 集中培训、总结表彰 | 参加省教培院的全年推广工作总结大会暨项目培训；进行四项评选，为获奖学校、教师、作品颁奖；扩大活动宣传，吸引更多学校加入实验行列。 |

三亚市教育研究培训院

2023年5月15日